## Лист2 (hidden)
Note on B38: Клиент:

## выполнение (hidden)
Выполнение мероприятий
по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства
городского поселения город Лиски
к отопительному сезону 2010-2011 г.г. по состоянию на 15 мая 2010 г.
№ п/п | Исполнитель | Объект | Наименования работ | Время проведения | Примечание
1 | Лискинская СДТС |  | Обход ТС с составлением дефектной ведомости | апрель
| (по согласованию) |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | апрель-май
|  |  | Ремонт арматуры в ТК со снятием с места и перевозкой в мастерскую | май - сентябрь
|  | ул.Лысенко | Замена участка теплосети от ТК79 до ТК80 -240 м | июнь - август
|  | ул.Тр.резервы | Замена уч-ка теплосети от ТК8 до ТК9 -276 м | май -июнь
|  | ул.Строителей | Ремонт уч-ка т.с. от ТК 68А в сторону дома № 6-160 м | август
|  | Ж/д вокзал | Замена участка т.с. от ТК141 до ТК140А -50 м | август
|  | ул.М.Красноармейская | Замена участка т.с. от ТК237Б до ТК237Г -120 м | июль | в работе
|  | ул.Титова | Замена участка т.с. от ТК224 до ТК222 -20 м | июль
|  |  | Ремонт котельной | май-август
|  |  | Ремонт отопления АБК | май - сентябрь
|  |  | Ремонт сетевых насосов подкачивающей станции | июнь-август
|  |  | Гидравлические испытания теплосетей перед началом отопительного сезона | сентябрь
|  |  | Устранение замечаний, выявленных при проведении гидравлических испытаний | сентябрь – октябрь
2 | В/ч 63796 |  | Ремонт теплотрассы ОТТК-3 до ТК-4 на жилые дома | апрель-май | выполнено
| (по согласованию) |  | Ремонт теплотрассы и ГВС ОТТК-1 автопарка и хранилища № 15 | май-сентябрь
|  |  | Врезка задвижек ДУ-50 в ТК-4 по ГВС на жилые дома | июнь-август
|  |  | Технический уход котельной | июнь-июль
|  |  | Ремонт и технический уход запорной арматуры на теплотрассах ГВС | апрель-август
3 | МУЖЭП | Топочная ЦДК | Ремонт и ревизия сетевых насосов | апрель
|  | пр-т Ленина,58в | Ремонт и ревизия запорной арматуры, измерительных приборов | май
|  |  | Ремонт, промывка и опрессовка котлов | май
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | май
|  | Топочная пер.Чехова,14 | Ремонт и ревизия сетевых насосов | июнь
|  |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, измерительных приборов | июнь
|  |  | Окраска трубопроводов | июнь
|  | Топочная ул. Садовая, 44 | Ремонт и ревизия сетевых насосов | июнь
|  |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, замена измерительных приборов | июнь | в работе
|  |  | Ремонт, промывка и опрессовка котлов | июнь
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | июнь
|  | Топочная д/сад № 7 ул. Островского | Ремонт и ревизия сетевых насосов, циркуляционного насоса | июль | в работе
|  |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры, установка измерительных приборов | июль
|  |  | Замена теплосети | июль
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | июль
|  |  | Ремонт кровли | июль
|  | Топочная дома ветеранов | Ремонт и ревизия сетевых насосов | август | в работе
|  | ул.Островского | Ремонт и ревизия запорной арматуры, установка измерительных приборов | август
|  |  | Ремонт кровли | август
|  |  | Окраска трубопроводов, дымовой трубы, замена освещения | август
4 | МУЖЭП-2 | Котельные ул.Энтузиастов,15 | Проверка манометров, вакууметров, тягометров, газосигнализаторов | август
|  | ул. Советская,2 | Проверка тех. состояния газоходов, боровов, котлов | сентябрь
|  |  | Тех.обслуживание и ремонт | август
|  |  | Тех. Диагностика газопроводов | август
|  |  | Гидравлическое испытание котлов | август
5 | ОАО "Лискисахар" | ТЭЦ | Ремонт насосов горячего водоснабжения | май | выполнено
| (по согласованию) |  | Ремонт насосов системы отопления | июнь
|  |  | Ревизия запорно-регулирующей арматуры и конденсатоотводчиков сетевых подогревателей | июль
|  |  | Текущий и капитальный ремонты основного оборудования ТЭЦ | май-август | в работе
|  |  | Гидравлические испытания теплообменных аппаратов бойлерной установки | июль
|  |  | Текущий ремонт тепловых сетей | июнь-август
|  |  | Подготовка производственных зданий к отопительному сезону | май-сентябрь
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | апрель,сентябрь | выполнено
6 | ЗАО"Лискимонтаж-конструкция" | Котельная | Текущий ремонт котлоагрегата № 2 | июнь
| (по согласованию) |  | Замена участка трубопровода питательной линии, 40 м | июнь
|  |  | Текущий ремонт котлоагрегата № 3 | июль
|  |  | Текущий ремонт сетевых насоса № 2 на жилзону | май | выполнено
|  |  | Текущий ремонт теплообменников №2, 4 | май-июнь | в работе
|  |  | Текущий ремонт трансформаторной подстанции котельной | июль
|  |  | Реконструкция деоратора | август
|  | Тепловые сети и системы | Замена трубопроводов ГВС в теплотрассе на жилую зону | июль
|  |  | Ремонт запорной арматуры теплосети и системы ГВС в тепловых камерах теплосети жилой зоны | июль
|  |  | Текущий ремонт трансформаторной подстанции жилой зоны | август
7 | МУП БПХ "Кристалл" |  | Частичная замена запорной арматуры котельного оборудования | июль
| (по согласованию) |  | Замена теплоизоляции на пароподогревателях | июль
|  |  | Замена конденсатного бака | май | выполнено
|  |  | Частичная замена продувочного трубопровода с паровых котлов | май | выполнено
|  |  | Замена питательного насоса на паровом котле | май | выполнено
|  |  | Ремонт установки для докотловой обработки питательной воды | август | выполнено
8 | ф-л "МЭЗ "Лискинский" | Котельная | Ремонт горизонтальных подогревателей,2 шт. | апрель
| ООО "Юг Руси" |  | Ремонт вертикальных подогревателей,3 шт. | апрель
| (по согласованию) |  | Ремонт паровой гребенки и РОУ | май
|  |  | Ремонт котлов "Гипросахар" №1,2 ДЕ-25/24 № 3,4 | май,август
|  |  | Ремонт дымососов, котлов "Гипросахар" №1,2 | апрель
|  |  | Ремонт насосов ГВС и отопления | апрель-май
|  |  | Ремонт насосной 2-го подъема | август
|  |  | Ремонт мазутных насосов | август
|  |  | Ремонт ГРУ | май
|  |  | Ремонт газового оборудования | август
|  |  | Ремонт воздухоподогреват.на "Гипросахар"№1 | август
|  |  | Ремонт солевой ямы №1,2 | август
|  |  | Ремонт КИП и А в ПКЦ | апрель,май,август
|  |  | Ремонт электрооборудования в ПКЦ | май,август
9 | ЛРЦ ДТВС ЮВЖД | Котельная "Восточная" | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 5 | май | выполнено
| (по согласованию) |  | Средний ремонт парового котла ДЕ 25-14 | май-июнь | в работе
|  |  | Текущий ремонт конденсатного бака | июнь
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры на МНС | июнь
|  |  | Текущий ремонт ХВО с заменой трубопровода и арматуры | август
|  |  | Текущий ремонт трубопроводов подачи солевого раствора | август
|  |  | Текущий ремонт газоходов на котле ПТВМ-30 № 3, 5 | август
|  |  | Ремонт щита управления водогрейного котла ПТВМ-30 № 3, 5 | июль
|  |  | Ремонт электродвигателей сетевых насосов | сентябрь
|  | ул.Науменко - ул.19 Партсъезда | Замена теплосети 250 м | июль
|  | ул.40 лет Победы | Изоляция теплосети | апрель | выполнено
|  | ул.40 лет Октября,91 | Текущий ремонт теплосети 10 метров | август
|  | ул. Воронежская | Текущий ремонт камер | август
|  |  | Текущий ремонт арматуры по теплосети с частичной заменой | июль
|  |  | Текущий ремонт сетевых насосов | июль
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры в котельной | сентябрь
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры на станции теплоснабжения | сентябрь
|  |  | Замена секционных задвижек по теплосети (автошкола,школа №2) | июль
|  | Котельная "Радон" | Замена и ремонт запорной арматуры | август
|  |  | Замена магнитных пускателей | июнь-июль
|  |  | Масляная окраска трубопроводов | сентябрь
|  |  | Шурфовка теплосети | сентябрь

## план 26-27
Утверждаю
Заместитель
Главы Администрации
Лискинского муниципального района
____________________В.А.Щёлоков
"_____" мая 2026г.
План мероприятий
по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства Лискинского муниципального района к отопительному сезону 2026-2027 г.г.
№ п/п | Исполнитель | Наименования мероприятий |  | Срок выполнения
1. | ООО "Давыдовское коммунальное хозяйство" | Котельная | 1Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении | постоянно
|  |  | 1.1. Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций | постоянно
|  |  | 1.2. Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения | постоянно
|  |  | 1.3 Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления системы теплоснабжения. | постоянно
|  |  | 2. Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требования пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4, 3.3.8, 4.1.1, 5.3.31, 5.3.32, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 «Правил технической эксплуатации Тепловых установок» (далее – Правил № 115 и пунктов 394, 396, 397, 398, 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», (далее – ФНП № 536) | постоянно
|  |  | 3. Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов | постоянно
|  |  | 3.1 Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб | по запросу
|  |  | 3.2 Наличие положения о диспетчерской службе (Соглашение № 6 об информационном взаимодействии между ЕДДС и ООО «Давыдовское коммунальное хозяйство» | постоянно
|  |  | 3.3 Наличие Приказов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования при эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности и перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 32 Правил № 511 | июнь
|  |  | 3.4 Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 33, 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности | июнь-сентябрь
|  |  | 3.5 Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний,протоколов проверки знаний, предусмотренные пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 № 811«6» пунктом 70,71 Правил № 511 в случае эксплуатации ОПО – копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала,или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.6 Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварий или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности | июнь-сентябрь
|  |  | 3.7 Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования , работающего под избыточным давлением и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.8 Наличие утверждающих инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформление наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924 н | июнь-сентябрь
|  |  | 3.9 Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 94-97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.10 Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 321 Правил № 511, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контрою режимов работы системы теплоснабжения | июнь-сентябрь
|  |  | 3.11 Наличие утвержденных инструкций по эксплуатации установок для до котловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающий режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 276, 277-280 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности | июнь-сентябрь
|  |  | 3.12 Наличие актов периодической проверки средств измерений и приборов. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.13 Разработка в соответствии с пунктом 12, 13 Правил № 511 нормативно-технического документа об организации ремонтного производств, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.14 Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО) 2) о проверке плотности (герметичности), настройки предохранительных клапанов | июнь-сентябрь
|  |  | 3.15 Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений,определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которых занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.16 Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 187, 188, 189, 192 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундамента, мониторингом деформации, поверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | постоянно
|  |  | 3.17 Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей ( в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем, техническим руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 352, 359 Правил № 511 | постоянно
|  |  | 3.18 Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 332-334 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.19 Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловых сетей (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бес канальной прокладке, требованию которых установлены пунктами 367 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.20 Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 250, 251, 279, 294, 295, 447, | июнь-сентябрь
|  |  | 3.21 Акты измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта № 366 Правил 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.22 Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28, 29 Правил № 511 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей | июнь-сентябрь
|  |  | 3.23 Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской отвественности | июнь-сентябрь
Котельная :
|  |  | Текущий ремонт сетевых насосов | август
|  |  | Ревизия запорной арматуры водогрейной части котельной. При необходимости произвести замену или ремонт. | сентябрь
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
|  | 1. | Продолжительность отопительного периода | период
|  |  | 2023-2024 гг. | 12.10.2023-05.04.2024 гг.
|  |  | 2024-2025 гг. | 15.10.2024-15.04.2025 гг.
|  |  | 2025-2026 гг. | 13.10.2025-01.04.2026 гг.
|  | 2. | Среднесуточная температура наружного воздуха отопительного периода
|  |  | 2023-2024 гг. | 5 °C
|  |  | 2024-2025 гг. | 4,7 °C
|  |  | 2025-2026 гг. | 5,9 °C
|  | 3. | Объем потребляемой тепловой энергии, Гкал, при наличии приборов учета
2023-2024 гг.
|  |  | 2024-2025 гг. | 123.8
|  |  | 2025-2026 гг. | 157.06
|  | 4. | Случаи разморожения внутренних систем теплоснабжения зданий
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 5. | Случаи аварий дефектов внутренних систем теплоснабжения зданий
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 6. | Особенности функционирования облъектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период
|  | 6.1. | Случаи перерыва в поставке теплоносителя
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 6.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 6.3. | Случаи снижения параметров давления теплоносителя
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
2 | ООО "Санаторий имени Цюрупы" | Котельная | 1Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении | постоянно
|  |  | 1.1. Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций | постоянно
|  |  | 1.2. Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения | постоянно
|  |  | 1.3 Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления системы теплоснабжения. | постоянно
|  |  | 2. Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требования пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4, 3.3.8, 4.1.1, 5.3.31, 5.3.32, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 «Правил технической эксплуатации Тепловых установок» (далее – Правил № 115 и пунктов 394, 396, 397, 398, 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», (далее – ФНП № 536) | постоянно
|  |  | 3. Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов | постоянно
|  |  | 3.1 Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб | по запросу
|  |  | 3.2 Наличие положения о диспетчерской службе (Соглашение № 6 об информационном взаимодействии между ЕДДС и ООО «Санаторий Цюрупы» | постоянно
|  |  | 3.3 Наличие Приказов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования при эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности и перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 32 Правил № 511 | июнь
|  |  | 3.4 Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 33, 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности | июнь-сентябрь
|  |  | 3.5 Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний,протоколов проверки знаний, предусмотренные пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 № 811«6» пунктом 70,71 Правил № 511 в случае эксплуатации ОПО – копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала,или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.6 Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварий или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности | июнь-сентябрь
|  |  | 3.7 Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования , работающего под избыточным давлением и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.8 Наличие утверждающих инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформление наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924 н | июнь-сентябрь
|  |  | 3.9 Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 94-97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.10 Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 321 Правил № 511, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контрою режимов работы системы теплоснабжения | июнь-сентябрь
|  |  | 3.11 Наличие утвержденных инструкций по эксплуатации установок для до котловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающий режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 276, 277-280 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности | июнь-сентябрь
|  |  | 3.12 Наличие актов периодической проверки средств измерений и приборов. | июнь-сентябрь
|  |  | 3.13 Разработка в соответствии с пунктом 12, 13 Правил № 511 нормативно-технического документа об организации ремонтного производств, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.14 Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО) 2) о проверке плотности (герметичности), настройки предохранительных клапанов | июнь-сентябрь
|  |  | 3.15 Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений,определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которых занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.16 Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 187, 188, 189, 192 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундамента, мониторингом деформации, поверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | постоянно
|  |  | 3.17 Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей ( в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем, техническим руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 352, 359 Правил № 511 | постоянно
|  |  | 3.18 Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 332-334 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.19 Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловых сетей (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бес канальной прокладке, требованию которых установлены пунктами 367 Правил № 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.20 Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 250, 251, 279, 294, 295, 447, | июнь-сентябрь
|  |  | 3.21 Акты измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта № 366 Правил 511 | июнь-сентябрь
|  |  | 3.22 Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28, 29 Правил № 511 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей | июнь-сентябрь
|  |  | 3.23 Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской отвественности | июнь-сентябрь
|  |  | 1. Текущий ремонт фильтров ХВО: Досыпка катиона | май-август
|  |  | 2. Текущий ремонт водогрейного котла Дквр4/13 №1: хим.промывка барабанов, котловых и экранных труб. Замена смотрового люка нежнего барабана. | май
|  |  | 3. Замена завихрителей, замена электродов горелок котла №1 Дквр 4/13 | май
|  |  | 4. Ремонт вентилятора и дымососа котла №1 Дквр 4/13 (Замена подшипников - 4 шт.) | май
|  |  | 5. Текущий ремонт водогрейного котла Дквр 4/13 №2: хим.промывка барабанов, котловых и экранных труб. | июнь
|  |  | 6. Ремонт вентилятора и дымососа котла №2 Дквр 4/13 (Замена подшипников - 4 шт.) | июнь
|  |  | 7. Замена завихрителей, замена электродов горелок котла №2 Дквр 4/13 | июнь
|  |  | 8. Ремонт циркуляционного насоса №3 (Замена подшипников - 2 шт., замена рабочего колеса - 1 шт.) | апрель
|  |  | 9. Ремонт сетевых насосов №2,№3 (Замена подшипников-4 шт.) | июнь
|  |  | 10. Ремонт насосов горячего водоснабжения №3,№4 (Замена подшипников-4 шт.) | июнь
|  |  | 11. Мех. Промывка теплообменников отопления - 4 шт. | сентябрь
|  |  | 12. Замена запорной арматуры теплообменников отопления - 4 шт. | сентябрь
|  |  | 13. Мех.промывка теплообменников горячего водоснабжения - 2 шт. | сентябрь
|  |  | 14. Поверка сужающего устройства и проборов учета газа | март-май
|  |  | 15. ППР газового оборудования | май
|  |  | 16. Ревизия КИПиА котлов №1,2 | июнь
|  |  | 17. Замена тепловой изоляции на трубах от здания котельной до ЦТП | июнь
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
|  | 1. | Продолжительность отопительного периода | период
|  |  | 2023-2024 гг. | 12.10.2023-05.04.2024 гг.
|  |  | 2024-2025 гг. | 15.10.2024-15.04.2025 гг.
|  |  | 2025-2026 гг. | 13.10.2025-01.04.2026 гг.
|  | 2. | Среднесуточная температура наружного воздуха отопительного периода
|  |  | 2023-2024 гг. | 5 °C
|  |  | 2024-2025 гг. | 4,7 °C
|  |  | 2025-2026 гг. | 5,9 °C
|  | 3. | Объем потребляемой тепловой энергии, Гкал, при наличии приборов учета
2023-2024 гг.
2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
|  | 4. | Случаи разморожения внутренних систем теплоснабжения зданий
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 5. | Случаи аварий дефектов внутренних систем теплоснабжения зданий
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 6. | Особенности функционирования облъектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период
|  | 6.1. | Случаи перерыва в поставке теплоносителя
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 6.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
|  | 6.3. | Случаи снижения параметров давления теплоносителя
|  |  | 2023-2024 гг. | нет
|  |  | 2024-2025 гг. | нет
|  |  | 2025-2026 гг. | нет
План мероприятий по подготовке жилищного фонда Лискинского муниципального района к отопительному сезону 2026-2027 г.г.
УК | Количество домов, подлежащих ремонту в 2026 г. | Адрес МКД | Наименования мероприятий | Срок выполнения
ООО "Давыдовское коммунальное хозяйство" | 1 | п.Давыдовка, ул. Пролетарская, д.25а | 1. Промывка | 2026-08-04
|  |  | 2. Опрессовка | 2026-08-04
|  |  | 3. Ремонт кровли (20 м.кв.) | 2026-08-14
|  |  | 4. Замена запорной арматуры | 2026-08-14
Непосредственное управление | 1 | Среднеикорецкое с.п., пос. сан. им. Цюрупы, ул. Солнечная, д.7 | 1. Промывка 2. Опрессовка | 05.08.2026 05.08.2026
| 2 | Среднеикорецкое с.п., пос. сан. им. Цюрупы, ул. Солнечная, д.9 | 1. Промывка 2. Опрессовка | 05.08.2026 05.08.2026
| 3 | Среднеикорецкое с.п., пос. сан. им. Цюрупы, ул. Солнечная, д.12 | 1. Промывка 2. Опрессовка | 05.08.2026 05.08.2026
| 4 | Среднеикорецкое с.п., пос. сан. им. Цюрупы, ул. Цветочная, д.1 | 1. Промывка 2. Опрессовка | 05.08.2026 05.08.2026
Итого | 5